## Inf. STECSDI (hidden)
ALINEACIÓN
CLASIFICACIÓN DEL RIESG SEGÚN GPR |  | CLASIFICACION |  | OO | UNIDAD | OBJETIVO ESTRATEGICO | PRODUCTO INSTITUCIONAL | UNIDAD OPERATIVA | OBJETIVO OPERATIVO* | RIESGOS | AFECTACION DEL RIESGO | RIESGO | ACCIONES | NIVEL DE CONTROL DE LA MEDIDA O ACCIÓN A EJECUTAR | ESTADO
INTERNACIONAL | General | INTERNACIONAL General |  | Incrementar el desarrollo de investigaciones específicas, que contribuyan al monitoreo y evaluación de la situación de la población objetivo de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil MEDIANTE la gestión, tratamiento y análisis de l | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 1. Incrementar el nivel de articulación intersectorial y territorial para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Incrementar el desarrollo de investigaciones específicas, que contribuyan al monitoreo y evaluación de la situación de la población objetivo de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil MEDIANTE la gestión, tratamiento y análisis de la información de la cobertura del paquete priorizado y de indicadores del estado nutricional de la población objetivo de la Estrategia |  | Al objetivo | EXTERNO | Evitar: Implica prevenir las actividades que los originan, eliminando su causa, o seleccionando acciones alternativas. | MODERADO | ABIERTO
INTERNACIONAL | Ambiental | INTERNACIONAL Ambiental |  | Incrementar el desarrollo del talento humano MEDIANTE la aplicación de la normativa legal vigente | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | 2. Incrementar la gestión para la generación de políticas que se encaminen a una sostenibilidad presupuestaria de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. |  | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | Incrementar el desarrollo del talento humano MEDIANTE la aplicación de la normativa legal vigente |  | Al proyecto | INTERNO | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | FUERTE | CERRADO
INTERNACIONAL | Económico | INTERNACIONAL Económico |  | Incrementar el uso eficiente del presupuesto MEDIANTE la aplicación de la normativa legal vigente | DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y COOPERACIÓN | 3. Incrementar la eficiencia en el proceso de supervisión, seguimiento, monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil |  | DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y COOPERACIÓN | Incrementar el uso eficiente del presupuesto MEDIANTE la aplicación de la normativa legal vigente |  | Cumplimiento de las disposiciones legales |  | Compartir: Reduce la probabilidad y el impacto mediante la transferencia u otra manera de compartir una parte del riesgo. | DEBIL
INTERNACIONAL | Jurídico | INTERNACIONAL Jurídico |  | Incrementar la articulación intersectorial y cooperación para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y el Plan Estratégico MEDIANTE el diseño y desarrollo de instrumentos de articulación y cooperación | DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA | 4. Fortalecer las capacidades institucionales |  | DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA | Incrementar la articulación intersectorial y cooperación para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y el Plan Estratégico MEDIANTE el diseño y desarrollo de instrumentos de articulación y cooperación |  | Protección de recursos públicos |  | Plan de contingencia: Acción que reduce el impacto en caso de que ocurra el riesgo.
INTERNACIONAL | Patrimonial | INTERNACIONAL Patrimonial |  | Incrementar la difusión, promoción y posicionamiento de la gestión institucional MEDIANTE la administración de los procesos de comunicación integral, imagen y relaciones públicas. | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL |  |  | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | Incrementar la difusión, promoción y posicionamiento de la gestión institucional MEDIANTE la administración de los procesos de comunicación integral, imagen y relaciones públicas. |  | La generación de información oportuna y confiable |  | Aceptar: No se realiza acción alguna para minimizar la probabilidad o el impacto.
INTERNACIONAL | Político | INTERNACIONAL Político |  | Incrementar la eficiencia de la gestión institucional MEDIANTE el uso de las herramientas de planificación, seguimiento, procesos y cambio y cultura organizativa | DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL |  |  | DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL | Incrementar la eficiencia de la gestión institucional MEDIANTE el uso de las herramientas de planificación, seguimiento, procesos y cambio y cultura organizativa
INTERNACIONAL | Seguridad | INTERNACIONAL Seguridad |  | Incrementar la eficiencia de la gestión institucional MEDIANTE el uso de las herramientas de planificación, seguimiento, procesos, cambio y cultura organizativa | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN |  |  | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN | Incrementar la eficiencia de la gestión institucional MEDIANTE el uso de las herramientas de planificación, seguimiento, procesos, cambio y cultura organizativa
INTERNACIONAL | Social / Laboral | INTERNACIONAL Social / Laboral |  | Incrementar la eficiencia de la gestión institucional MEDIANTE el uso de las herramientas de planificación, seguimiento, procesos, y cambio y cultura organizativa | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AL PRESUPUESTO POR RESULTADOS |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AL PRESUPUESTO POR RESULTADOS | Incrementar la eficiencia de la gestión institucional MEDIANTE el uso de las herramientas de planificación, seguimiento, procesos, y cambio y cultura organizativa
NACIONAL | General | NACIONAL General |  | Incrementar la eficiencia en la provisión de bienes y servicios necesarios MEDIANTE la atención oportuna de los requerimientos institucionales. | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN |  |  | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN | Incrementar la eficiencia en la provisión de bienes y servicios necesarios MEDIANTE la atención oportuna de los requerimientos institucionales.
NACIONAL | Ambiental | NACIONAL Ambiental |  | Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente, patrocinio judicial y extrajudicial; y, asesoría legal. | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA |  |  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente, patrocinio judicial y extrajudicial; y, asesoría legal.
NACIONAL | Económico | NACIONAL Económico |  | Incrementar la implementación de políticas definidas para el abordaje de la Desnutrición Crónica Infantil MEDIANTE el diseño de lineamientos, metodologías, herramientas, asistencia técnica y/o seguimiento y monitoreo de programas, proyectos o instrumentos, alineados al Plan Estratégico | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SEGUIMIENTO Y MONITOREO |  |  | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SEGUIMIENTO Y MONITOREO | Incrementar la implementación de políticas definidas para el abordaje de la Desnutrición Crónica Infantil MEDIANTE el diseño de lineamientos, metodologías, herramientas, asistencia técnica y/o seguimiento y monitoreo de programas, proyectos o instrumentos, alineados al Plan Estratégico
NACIONAL | Jurídico | NACIONAL Jurídico |  | Incrementar la reportería oportuna y permanente de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil MEDIANTE la planeación, gestión y mantenimiento del Sistema de información de seguimiento nominal de la cobertura del paquete priorizado y de indicadores del estado nutricional de la población objetivo de la Estrategia. | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO NOMINAL |  |  | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO NOMINAL | Incrementar la reportería oportuna y permanente de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil MEDIANTE la planeación, gestión y mantenimiento del Sistema de información de seguimiento nominal de la cobertura del paquete priorizado y de indicadores del estado nutricional de la población objetivo de la Estrategia
NACIONAL | Patrimonial | NACIONAL Patrimonial |  | Incrementar las acciones de fortalecimiento, monitoreo y seguimiento de la inversión pública para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil MEDIANTE la elaboración de estrategias, lineamientos, instrumentos y/o mecanismos de articulación con sectores público-privado y potenciales cooperantes internacionales que faciliten la consecución de recursos financieros y materiales | DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA |  |  | DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA | Incrementar las acciones de fortalecimiento, y seguimiento de la inversión pública para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil MEDIANTE la elaboración de estrategias, lineamientos, instrumentos y/o mecanismo
NACIONAL | Político | NACIONAL Político |  | Incrementar las acciones de gestión y monitoreo de la articulación con los actores públicos nacionales y territoriales MEDIANTE la generación de estrategias, lineamientos, instrumentos o mecanismos alineados a las mesas intersectoriales cantonales, en el marco de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil. | DIRECCIÓN FINANCIERA |  |  | DIRECCIÓN FINANCIERA | Incrementar las acciones de gestión y monitoreo de la articulación con los actores públicos nacionales y territoriales MEDIANTE la generación de estrategias, lineamientos, instrumentos o mecanismos alineados a las mesas intersectoriales cantonales, en el marco de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.
NACIONAL | Seguridad | NACIONAL Seguridad |  | Incrementar las acciones para la implementación eficiente y seguimiento de la metodología al Presupuesto por Resultados en las instituciones prestadoras de bienes y servicios de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil; MEDIANTE instrumentos y mecanismos que permitan un adecuado direccionamiento de los recursos financieros. | GERENCIA DEL PROYECTO INFANCIA CON FUTURO |  |  | GERENCIA DEL PROYECTO INFANCIA CON FUTURO | Incrementar las acciones de implementación de vinculación comunitaria y cambios de comportamiento MEDIANTE la formulación de estrategias, lineamientos, instrumentos, la coordinación para el involucramiento y corresponsabilidad de los actores territoriales
NACIONAL | Social / Laboral | NACIONAL Social / Laboral |  | Incrementar las acciones de implementación de vinculación comunitaria y cambios de comportamiento MEDIANTE la formulación de estrategias, lineamientos, instrumentos, la coordinación para el involucramiento y corresponsabilidad de los actores territoriales, la ejecución de acciones de educación y comunicación para la prevención y disminución de la desnutrición crónica y el seguimiento a las acciones realizadas. | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  |  | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Incrementar las acciones para la implementación eficiente y seguimiento de la metodología al Presupuesto por Resultados en las instituciones prestadoras de bienes y servicios de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil; MEDIANTE instrumentos y mecanismos que permitan un adecuado direccionamiento de los recursos financieros.
REGIONAL | General | REGIONAL General |  | Incrementar la eficiencia en los procesos de articulación intersectorial con los distintos actores públicos y privados, que permita la elaboración de propuestas de políticas, estrategias, lineamientos y/o instrumentos, en contribución a la operatividad del Plan Estratégico Intersectorial para la prevención y reducción de la DCI | SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y POLÍTICA PÚBLICA |  |  | SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y POLÍTICA PÚBLICA | Realizar la articulación de la EECSDI a través de la captación y caracterización de la población objetivo, coordinación y vinculación con los actores de territorio y la promoción de cambio social y comportamiento adecuado para incidir en la disminución de
REGIONAL | Ambiental | REGIONAL Ambiental |  | Realizar la articulación de la EECSDI a través de la captación y caracterización de la población objetivo, coordinación y vinculación con los actores de territorio y la promoción de cambio social y comportamiento adecuado para incidir en la disminución de | SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS |  |  | SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS | Incrementar la efectividad de la coordinación interinstitucional e implementación de metodologías, instrumentos o herramientas que permitan el fortalecimiento de la inversión destinada a la prevención y reducción de la DCI
REGIONAL | Económico | REGIONAL Económico |  |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TERRITORIAL |  |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TERRITORIAL | Incrementar la eficiencia en los procesos de articulación intersectorial con los distintos actores públicos y privados, que permita la elaboración de propuestas de políticas, estrategias, lineamientos y/o instrumentos, en contribución a la operatividad del Plan Estratégico Intersectorial para la prevención y reducción de la DCI
REGIONAL | Jurídico | REGIONAL Jurídico |  |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN |  |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN | Incrementar la eficacia en la gestión de la información interinstitucional relacionada al paquete priorizado y de indicadores del estado nutricional de la población objetivo de la ENECSDI
REGIONAL | Patrimonial | REGIONAL Patrimonial | [6 empty] | Incrementar la eﬁciencia y eﬁcacia en la gestión de recursos humanos, materiales, logísticos, documentales y ﬁnancieros en la institución.
REGIONAL | Político | REGIONAL Político
REGIONAL | Seguridad | REGIONAL Seguridad
REGIONAL | Social / Laboral | REGIONAL Social / Laboral
ORGANIZACIONAL | General | ORGANIZACIONAL General
ORGANIZACIONAL | Ambiental | ORGANIZACIONAL Ambiental
ORGANIZACIONAL | Económico / Fiscal | ORGANIZACIONAL Económico / Fiscal
ORGANIZACIONAL | Jurídico | ORGANIZACIONAL Jurídico
ORGANIZACIONAL | Patrimonial | ORGANIZACIONAL Patrimonial
ORGANIZACIONAL | Político | ORGANIZACIONAL Político
ORGANIZACIONAL | Seguridad | ORGANIZACIONAL Seguridad
ORGANIZACIONAL | Social / Laboral | ORGANIZACIONAL Social / Laboral
PROYECTO | General | PROYECTO General
PROYECTO | Alcance | PROYECTO Alcance
PROYECTO | Calidad | PROYECTO Calidad
PROYECTO | Costo | PROYECTO Costo
PROYECTO | Recursos | PROYECTO Recursos
PROYECTO | Tiempo | PROYECTO Tiempo
PROYECTO | Técnico | PROYECTO Técnico
FACTORES DE RIESGOS | FACTORES DE RIESGOS EXTERNOS
| EXTERNO | DESCRIPCION | EJEMPLOS
EXTERNO-GENERAL | GENERAL | Se podrán considerar las situaciones en el ámbito nacional o regional, que no estén en otras clasificaciones. | Demora o falta de aprobación de otras entidades en el ámbito de sus competencias, dependencia de otras Instituciones del Estado.
EXTERNO-ECONÓMICO | ECONÓMICO | La ocurrencia de un evento no deseado de origen externo que proviene del uso de los recursos económicos disponibles para satisfacer las necesidades de la sociedad y que afectan al desenvolvimiento normal de la institución. | Cambio de condiciones económicas. Desembolso los Recursos Financieros. Inestabilidad del sistema financiero.
EXTERNO-POLÍTICO | POLÍTICO | La ocurrencia de un evento externo no deseado que provienen de las decisiones de las personas que gobiernan o aspiran a regirlos asuntos públicos y que afectan al desenvolvimiento normal de la institución. | Incumplimiento de leyes - políticas; o evasión de regulaciones. Cambio de condiciones gubernamentales y regulatorias. Continuidad en la Gestión Político - Estratégico. | -
EXTERNO-SOCIAL | SOCIAL | La ocurrencia de un evento externo no deseado que proviene de los problemas de la sociedad y que afectan al desenvolvimiento normal de la institución. | Atentado, vandalismo o tentativa de agresión. Intervenciones inapropiadas, mala manipulación o falta de información externa. (suplantación). Derechos Humanos.
EXTERNO-AMBIENTAL ANTRÓPICO O SISTÉMICO | AMBIENTAL ANTRÓPICO O SISTÉMICO | La ocurrencia de un evento externo no deseado que proviene de la suma total de los que nos rodea y afecta especialmente a las condiciones y circunstancias de la vida de los seres vivos y, o ambos, también las personas y la sociedad en su conjunto y que afectan al desenvolvimiento normal de la institución. | Insuficiencia en los Servicios Públicos requeridos. Riesgos Naturales: derrumbes, erupciones volcánicas, deslaves, terremotos. Alteración de la calidad de aire.
EXTERNO-LEGAL / JURÍDICO | LEGAL / JURÍDICO | La ocurrencia de un evento externo no deseado que provienen de cambios en normativa y que afectan al desenvolvimiento normal de la institución. | Normativa que impide o dificulta el accionar institucional.
EXTERNO-TECNOLÓGICO | TECONOLÓGICO | Los peligros tecnológicos se originan en condiciones tecnológicas o industriales, procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o actividad humana. | Cambio de sistema informático financiero por parte del ente rector de las finanzas públicas, que afecte en la ejecución oportuna del presupuesto.
| INTERNO | DESCRIPCION | EJEMPLOS
INTERNO-INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | Se entiende como la ocurrencia de un evento no deseado sobre el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. | Capacidad Instalada / Capacidad de Producción. Control físico y aseguramiento de la Infraestructura requerida.
INTERNO-TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | La ocurrencia de un evento no deseado que tiene su origen en las personas de la institución. | Rotación de Personal. Competencia del Personal: Educación, Formación, Habilidades y Experiencia. Riesgo Laboral - Factor de Riesgo Psicosocial, Ergnómico.
INTERNO-CULTURA ORGANIZACIONAL | CULTURA ORGANIZACIONAL | La ocurrencia de un evento no deseado que tiene su origen en elementos propios de la estructura, jerarquía y organización de la empresa que pueden influir en la aparición de riesgos, o bien mitigarlos. | Se entiende la autonomía como la responsabilidad, independencia y oportunidad que tienen los empleados para ejercer una iniciativa en la organización. La estructura son las normas, reglas y supervisión utilizadas para modular el comportamiento del empleado. El apoyo se refiere a la ayuda y afabilidad de los gerentes. La identidad se entiende como el grado de identificación con la organización. Finalmente, la tolerancia al conflicto, se refiere al grado de conflictos con otros funcionarios y al deseo de ser honesto y sincero ante las diferencias (Montero Chacón, Douglas 1998 ).
INTERNO-CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | El riesgo de cumplimiento es el impacto negativo que puede afectar a una organización como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones legales, normativas, regulatorias o contractuales. | Las ocurrencias de incumplimiento engloban las potenciales repercusiones adversas derivadas de no adherirse a las leyes, regulaciones y estándares éticos pertinentes. Desde sanciones legales hasta daños irreparables en la reputación (y sí, difícilmente cuantificables), las consecuencias pueden ser devastadoras.
INTERNO-TECNOLOGÍA / SISTEMAS DE INFORMACIÓN | TECNOLOGÍA / SISTEMAS DE INFORMACIÓN | https://www.google.com/search?q=riesgos+de+incumplimiento&rlz=1C1CHZN_esEC994EC994&oq=riesgos+de+incumplim&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAYgAQyBwgAEAAYgAQyBwgBEAAYgAQyBggCEEUYOTIICAMQABgWGB4yCggEEAAYgAQYogQyCggFEAAYgAQYogQyBggGEEUYPNIBCTMzNzRqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
INTERNO-PROCESOS / ENFOQUE DE OPERACIÓN | PROCESOS / ENFOQUE DE OPERACIÓN | La ocurrencia de un evento no deseado que se origina en alguna de las fases sucesivas en la obtención de los resultados, productos o servicios. | Alineamiento Estratégico en los diversos niveles de Gestión. Exceso de Información; Información innecesaria; Información a destiempo. Procesos y/o procesamientos innecesarios; Reprocesos y/o correcciones.
| PROYECTO | DESCRIPCION | EJEMPLOS
PROYECTO-GENERAL | GENERAL | Se pueden señalar los riesgos que causan reprogramación de hitos, cancelación o retraso en la ejecución del proyecto | Cambio de autoridades.
PROYECTO-ALCANCE | ALCANCE | Se considerarán los riesgos que puedan afectar a los límites iniciales definidos en los proyectos, el cumplimiento al trabajo previsto- productos o subproductos | Cambio en especificaciones técnicas, geográficas, etc.
PROYECTO-CALIDAD | CALIDAD | Si se identifica un factor que afecte la calidad de los productos o subproductos del proyecto | Si se identifica un factor que afecte la calidad de los productos o subproductos del proyecto
PROYECTO-COSTO | COSTO | Se identificarán riesgos como: la falta de presupuesto para ejecución del proyecto, cambios en el presupuesto inicial planificado, que afecten a la ejecución y normal desarrollo del proyecto. | Falta de presupuesto para ejecución del proyecto, cambios en el presupuesto inicial planificado, que afecten a la ejecución y normal desarrollo del proyecto.
PROYECTO-RECURSOS | RECURSOS | Falta de equipos o sistemas, poco personal para ejecutar el proyecto, alta rotación del personal | Falta de equipos o sistemas, poco personal para ejecutar el proyecto, alta rotación del personal
PROYECTO-TIEMPO | TIEMPO | Se identificarán los factores que afecten la duración del proyecto. | Demora en la revisión y aprobación de los documentos del proyecto.
PROYECTO-TÉCNICO | TÉCNICO | Riesgos que perjudiquen el desempeño de los sistemas o equipos. | Riesgos que perjudiquen el desempeño de los sistemas o equipos.

## Matriz de Riesgos STECSDI
SECRETARÍA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL
Administración del Riesgo Institucional
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
CÓDIGO: DPGE-PA-GPI-P01-F01
DESDE: AÑO 2024
GENERALIDADES |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
N° | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO | OBJETIVO OPERATIVO / ESPECÍFICO ALINEADO | AFECTACIÓN DEL RIESGO | DEFINICIÓN DE RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | TIPO Y FACTOR DE RIESGO | PROBABILIDAD |  |  | GRADO DE IMPACTO |  |  | CALIFICACIÓN | CATEGORÍA DEL RIESGO | COSTO POTENCIAL DEL IMPACTO | FECHA ESTIMADA DE OCURRENCIA | ESTADO | PLAN DE ACCIÓN ANTE EL RIESGO
[8 empty] | ALTA (calificación de 90 % a 100%) | MEDIA (calificación de 50% a 89%) | BAJA (calificación de 10% a 49%) | SIGNIFICATIVO (calificación de 80 a 100) | MODERADO (calificación de 50 a 79) | LEVE (calificación de 10 a 49) | Probabilidad x Impacto (más bajo = 10, más alto = 100) |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O ACCIÓN A EJECUTAR | FECHA COMPROMETIDA | FECHA COMPLETADA | RESPONSABLE | TIPO DE ACCIÓN | NIVEL DE RIESGO | NIVEL DE CONTROL DE LA MEDIDA O ACCIÓN A EJECUTAR | RIESGO RESIDUAL | ¿OCURRIÓ EL RIESGO?
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
R1 | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TERRITORIAL | 1. Incrementar el nivel de articulación intersectorial y territorial para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil | Incrementar la eficiencia en la planificación, coordinación y gestión de la intervención territorial, en la articulación y vinculación de los actores públicos, privados y la comunidad en las acciones orientadas a la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil, para la ejecución efectiva de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil | Al objetivo | El cambio o la ausencia de las autoridades locales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados o sus delegados al igual que la presencia de los delegados oficiales de las entidades prestadoras de la provisión de bienes y servicios del Paquete Priorizado a los espacios de trabajo local, CAUSARÍA retrasos en la ejecución de los espacios de articulación territorial y estrategias de vinculación para la prevención y reducción de la DCI. | NACIONAL General | EXTERNO-GENERAL |  | X |  |  | X |  | 42 | MM | N/A | 2025-01-31 | ABIERTO | Generar espacios de sensibilización para fortalecer los espacios de articulación territorial y/o gestión de vinculación comunitaria con los nuevos actores vinculados involucrados para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil | 2025-01-31 |  | Subsecretario/a de Gestión Territorial | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | MODERADO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL MODERADO
R2 | SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y POLÍTICA PÚBLICA | 1. Incrementar el nivel de articulación intersectorial y territorial para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil | Incrementar la eficiencia en los procesos de articulación intersectorial con los distintos actores públicos y privados, que permita la elaboración de propuestas de políticas, estrategias, lineamientos y/o instrumentos, en contribución a la operatividad del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil. | La generación de información oportuna y confiable | Una limitada alineación a las acciones y enfoque en el marco de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, por parte de los diferentes sectores como el Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), cooperación Internacional, sociedad civil, academia, entre otros CAUSARÍA dificultad en la implementación de ésta política pública para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil (DCI) | NACIONAL General | EXTERNO-GENERAL |  | X |  |  | X |  | 48 | MM | N/A | 2024-12-31 | ABIERTO | Establecer un Plan de Articulación y Cooperación Intersectorial que involucre a todos los sectores facilitando así la coordinación de esfuerzos y la toma de decisiones oportunas que permitan continuar con la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil (DCI). | 2025-03-31 |  | Subsecretario/a de Articulación Intersectorial y Políticas Públicas | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | MODERADO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL MODERADO
R3 | GERENCIA DEL PROYECTO INFANCIA CON FUTURO | 1. Incrementar el nivel de articulación intersectorial y territorial para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil | Gestionar operativamente el Proyecto. | Al proyecto | La asignación tardía de liquidez por parte del Ministerio de Economía y Finanzas CAUSARÍA retrasos en la ejecución de los procesos de contratación lo cual afectaría el cumplimiento de los objetivos y metas programadas. | PROYECTO Recursos | PROYECTO-CALIDAD | X |  |  | X |  |  | 72 | AS | N/A | 2025-01-31 | ABIERTO | Solicitar a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica se realice la gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación oportuna de liquidez. | 2025-01-15 |  | Gerente del Proyecto Infancia con Futuro | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | SIGNIFICATIVO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL SIGNIFICATIVO
R4 | SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS | 2. Incrementar la gestión para la generación de políticas que se encaminen a una sostenibilidad presupuestaria de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. | Incrementar la efectividad de la coordinación interinstitucional e implementación de metodologías, instrumentos o herramientas que permitan el fortalecimiento de la inversión destinada a la prevención y reducción de la DCI | Al objetivo | La falta de una estrategia de sostenibilidad financiera de la ENECSDI correctamente definida CAUSARÍA el retraso en la identificación de nuevas fuentes de financiamiento (actores, montos, mecanismo) que permitan la efectiva prestación del paquete priorizado. | ORGANIZACIONAL Económico / Fiscal | INTERNO-CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS |  | X |  |  | X |  | 30 | MM | N/A | 2025-03-31 | ABIERTO | Determinar una Estrategia de Sostenibilidad Financiera de la ENECSDI que incluya casos de éxito de sostenibilidad financiera, determinación de las posibles fuentes de financiamiento debidamente priorizadas, así como la estimación de ingresos de acuerdo con la aplicación de cada uno de los mecanismos, permitiendo contar con insumos necesarios para una correcta articulación de acciones para alcanzar la movilización de recursos requeridos. | 2025-03-31 |  | Subsecretario/a de fortalecimiento y presupuesto por resultados | Evitar: Implica prevenir las actividades que los originan, eliminando su causa, o seleccionando acciones alternativas. | MODERADO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL MODERADO
R5 | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN | 3. Incrementar la eficiencia en el proceso de supervisión, seguimiento, monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica | Incrementar la eficacia en la gestión de la información interinstitucional relacionada al paquete priorizado y de indicadores del estado nutricional de la población objetivo de la ENECSDI | Al objetivo | La extracción, modificación, consulta o destrucción no autorizada a la información CAUSARÍA un efecto negativo sobre los principios de confidencialidad e integridad de la información del Sistemas Universal Unificado de Seguimiento Nominal. | ORGANIZACIONAL Seguridad | INTERNO-PROCESOS / ENFOQUE DE OPERACIÓN |  | X |  | X |  |  | 60 | MS | N/A | 2024-12-31 | ABIERTO | Completar la implementación de redes privadas virtuales (VPN) entre las instituciones que comparten información y sean responsables de la implementación de la ENECSDI. | 2024-12-31 |  | Subsecretario/a de Información, Investigación y Evaluación. | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | SIGNIFICATIVO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL SIGNIFICATIVO
R6 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 4. Fortalecer las capacidades institucionales | Incrementar la eﬁciencia y eﬁcacia en la gestión de recursos humanos, materiales, logísticos, documentales y ﬁnancieros en la institución. | Al objetivo | La falta de presupuesto de gasto permanente asignado a la institución CAUSARÍA inconvenientes en la gestión de las áreas a cargo de la CGAF | ORGANIZACIONAL Económico / Fiscal | EXTERNO-ECONÓMICO |  | X |  | X |  |  | 72 | MS | N/A | 2024-12-31 | ABIERTO | Gestionar e insistir con el rector de las finanzas públicas, la revisión del presupuesto y justificar las necesidades de gasto permanente, que permitan el cumplimiento de objetivos institucionales, para conseguir de éste la asignación de los recursos | 2024-11-15 |  | Coordinador/a General Administrativa Financiera | Evitar: Implica prevenir las actividades que los originan, eliminando su causa, o seleccionando acciones alternativas. | SIGNIFICATIVO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL SIGNIFICATIVO
R7 | DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y COOPERACIÓN | 1. Incrementar el nivel de articulación intersectorial y territorial para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil | Incrementar la articulación intersectorial y cooperación para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y el Plan Estratégico MEDIANTE el diseño y desarrollo de instrumentos de articulación y cooperación | La generación de información oportuna y confiable | La falta de información actualizada por parte de las ONG que ejecutan proyectos en territorio para la prevención y reducción de la DCI CAUSARÍA que la STECSDI no cuente con información completa y actualizada sobre las intervenciones en curso en el marco de la implementación de la ENECSDI y su Plan Estratégico a nivel nacional. | NACIONAL General | EXTERNO-GENERAL |  | X |  |  | X |  | 48 | MM | N/A | 2024-12-02 | ABIERTO | Actualizar la matriz de cooperación de proyectos en territorio a través de página web institucional y mediante la colaboración con los actores que participan en las Mesas Intersectoriales Cantonales. | 2025-11-14 |  | Director/a de Articulación Intersectorial y Cooperación | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | MODERADO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL MODERADO
R7 | DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y COOPERACIÓN | 1. Incrementar el nivel de articulación intersectorial y territorial para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil | Incrementar la articulación intersectorial y cooperación para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y el Plan Estratégico MEDIANTE el diseño y desarrollo de instrumentos de articulación y cooperación | La generación de información oportuna y confiable | La falta de información actualizada por parte de las ONG que ejecutan proyectos en territorio para la prevención y reducción de la DCI CAUSARÍA que la STECSDI no cuente con información completa y actualizada sobre las intervenciones en curso en el marco de la implementación de la ENECSDI y su Plan Estratégico a nivel nacional. | NACIONAL General | EXTERNO-GENERAL |  | X |  |  | X |  | 48 | MM | N/A | 2024-12-02 | ABIERTO | Elaborar un Google Form y socializar con las ONG para actualizar regularmente la información sobre los proyectos implementados en territorio, lo que permitirá contar con datos más precisos. | 2025-11-14 |  | Director/a de Articulación Intersectorial y Cooperación | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | MODERADO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL MODERADO
R8 | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SEGUIMIENTO Y MONITOREO | 1. Incrementar el nivel de articulación intersectorial y territorial para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil | Incrementar la implementación de políticas definidas para el abordaje de la Desnutrición Crónica Infantil MEDIANTE el diseño de lineamientos, metodologías, herramientas, asistencia técnica y/o seguimiento y monitoreo de programas, proyectos o instrumentos, alineados al Plan Estratégico | La generación de información oportuna y confiable | Retraso en la entrega de información por parte de las instituciones prestadoras de bienes y servicios CAUSARÍA dificultad en el seguimiento y monitoreo de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y el Plan Estratégico Intersectorial para la prevención y reducción de la Desnutrición Crónica Infantil. | REGIONAL General | EXTERNO-GENERAL |  | X |  |  | X |  | 47.4 | MM | N/A | 2024-12-31 | ABIERTO | Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo más ágil, que facilite el acceso y la visualización de datos en tiempo real, optimizando la recepción y procesamiento de información. | Trimestral 1er Trimestre: 31/12/2024 |  | Director/a de Políticas Públicas, Seguimiento y Monitoreo | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | MODERADO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL MODERADO
R9 | DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA | 1. Incrementar el nivel de articulación intersectorial y territorial para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil | Incrementar las acciones de implementación de vinculación comunitaria y cambios de comportamiento MEDIANTE la formulación de estrategias, lineamientos, instrumentos, la coordinación para el involucramiento y corresponsabilidad de los actores territoriales, la ejecución de acciones de educación y comunicación para la prevención y disminución de la desnutrición crónica y el seguimiento a las acciones realizadas. | Al objetivo | El incumplimiento de lineamientos relacionados a las acciones de educación y comunicación por parte del personal del proyecto "Infancia con Futuro" CAUSARÍA retrasos en la implementación de los planes de educomunicación establecidos para el cambio de comportamiento para la prevención y disminución de la desnutrición crónica infantil. | ORGANIZACIONAL General | INTERNO-PROCESOS / ENFOQUE DE OPERACIÓN |  | X |  | X |  |  | 60 | MS | N/A | 2024-11-30 | ABIERTO | Realizar reuniones o capacitaciones de refuerzo sobre los lineamientos de educación y comunicación con el equipo del Proyecto "Infancia con Futuro". | 2024-11-30 |  | Director/a de Vinculación y Corresponsabilidad Comunitaria | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | SIGNIFICATIVO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL SIGNIFICATIVO
R10 | DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL | 1. Incrementar el nivel de articulación intersectorial y territorial para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil | Incrementar las acciones de gestión y monitoreo de la articulación con los actores públicos nacionales y territoriales MEDIANTE la generación de estrategias, lineamientos, instrumentos o mecanismos alineados a las mesas intersectoriales cantonales, en el marco de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil. | Al objetivo | La falta de gestión por parte de las instituciones encargadas de proveer el paquete priorizado de bienes y servicios para el planteamiento y/o cumplimiento de las metas del Plan de Acción Cantonal-PAC CAUSARÍA problemas en su implementación. | NACIONAL General | EXTERNO-GENERAL |  | X |  | X |  |  | 70 | MS | N/A | 2025-01-30 | ABIERTO | Realizar reuniones de seguimiento técnico con el personal en territorio, respecto de las Instituciones prestadoras de los bienes y servicios del paquete priorizado, para que ejecuten las gestiones necesarias que permitan el cumplimiento de las metas establecidas en el PAC. | 2024-12-30 |  | Director/a de Coordinación y Gestión Territorial | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | SIGNIFICATIVO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL SIGNIFICATIVO
R11 | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 2. Incrementar la gestión para la generación de políticas que se encaminen a una sostenibilidad presupuestaria de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. | Incrementar las acciones de fortalecimiento, monitoreo y seguimiento de la inversión pública para la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil MEDIANTE la elaboración de estrategias, lineamientos, instrumentos y/o mecanismos de articulación con sectores público-privado y potenciales cooperantes internacionales que faciliten la consecución de recursos financieros y materiales | Al objetivo | El decrecimiento de patrocinios a programas/proyectos calificados en el marco del mecanismo de deducibilidad CAUSARÍA la disminución de recursos destinados a la prevención y reducción de la DCI, afectando la implementación del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil (PEIPRDCI). | NACIONAL Económico | EXTERNO-ECONÓMICO |  | X |  | X |  |  | 70 | MS | N/A | 2025-01-31 | ABIERTO | Generar espacios de diálogo con entidades del sector privado para la socialización del mecanismo de deducibilidad a potenciales postulantes y patrocinadores, con el fin de fortalecer la inversión destinada a la prevención y reducción de la DCI. | 2024-12-31 |  | Director/a de Fortalecimiento de la Inversión | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | SIGNIFICATIVO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL SIGNIFICATIVO
R12 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AL PRESUPUESTO POR RESULTADOS | 2. Incrementar la gestión para la generación de políticas que se encaminen a una sostenibilidad presupuestaria de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. | Incrementar las acciones para la implementación eficiente y seguimiento de la metodología al Presupuesto por Resultados en las instituciones prestadoras de bienes y servicios de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil; MEDIANTE instrumentos y mecanismos que permitan un adecuado direccionamiento de los recursos financieros. | Al objetivo | La falta de implementación de la metodología de presupuesto por resultados en las instituciones prestadoras del paquete priorizado (MIES y MSP) , CAUSARÍA retrasos en el cumplimiento de los objetivos de área. | ORGANIZACIONAL General | EXTERNO-GENERAL |  | X |  |  | X |  | 35 | MM | N/A | 2025-12-31 | ABIERTO | Realizar el acompañamiento y seguimiento a las instituciones prestadoras del paquete priorizado en la implementación de la Metodología de Presupuesto por Resultados. | 2024-12-31 |  | Director/a de Gestión al Presupuesto por Resultados | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | MODERADO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL MODERADO
R13 | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN | 3. Incrementar la eficiencia en el proceso de supervisión, seguimiento, monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica | Incrementar el desarrollo de investigaciones específicas, que contribuyan al monitoreo y evaluación de la situación de la población objetivo de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil MEDIANTE la gestión, tratamiento y análisis de l | Al objetivo | La gestión inoportuna o entrega inadecuada de información relacionada con la cobertura del paquete priorizado de la población objetivo de la Estrategia, por parte de las instituciones responsables de la provisión del Paquete Priorizado de la ENECSDI CAUSARÍA el retraso del análisis de datos y de la generación de indicadores que contribuyan al monitoreo y evaluación de la situación de la población objetivo de la Estrategia, retardando a su vez la generación de investigaciones oportunas para combatir la DCI. | ORGANIZACIONAL General | INTERNO-PROCESOS / ENFOQUE DE OPERACIÓN |  | X |  | X |  |  | 40 | MS | N/A | 2024-12-31 | ABIERTO | Solicitar a las instituciones responsables de la transferencia de información a la STECSDI que no realicen la entrega completa y oportuna de información, que la realicen de manera correcta, para garantizar la calidad de los datos que se emplea en la generación de indicadores que permiten el monitoreo y análisis de la ENECSDI. | 2024-12-31 |  | Director/a de Información, Investigación y Evaluación | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | SIGNIFICATIVO | DEBIL | RIESGO RESIDUAL SIGNIFICATIVO
R14 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO NOMINAL | 3. Incrementar la eficiencia en el proceso de supervisión, seguimiento, monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica | Incrementar la reportería oportuna y permanente de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil MEDIANTE la planeación, gestión y mantenimiento del Sistema de información de seguimiento nominal de la cobertura del paquete priorizado y de indicadores del estado nutricional de la población objetivo de la Estrategia. | Al objetivo | La no entrega oportuna de información proporcionada por parte de las instituciones ejecutoras de la ENECSDI, CAUSARÍA la afectación en la entrega de la información procesada, oportuna y actualizada a las instituciones responsables de la implementación de la estrategia. | ORGANIZACIONAL General | EXTERNO-GENERAL |  |  | X | X |  |  | 30 | BS | N/A | 2024-12-31 | ABIERTO | Realizar verificaciones automatizadas de listado de tablas y variables transferidas | 2024-12-31 |  | Director/a de Seguimiento Nominal | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | MODERADO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL MODERADO
R15 | DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA | 4. Fortalecer las capacidades institucionales | Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la aplicación de la normativa vigente, patrocinio judicial y extrajudicial; y, asesoría legal. | Al objetivo | Rotación de personal del área jurídica CAUSARÍA que no se pueda realizar el correcto seguimiento de los procesos judiciales de la STECSDI. | ORGANIZACIONAL Social / Laboral | INTERNO-TALENTO HUMANO |  |  | X |  | X |  | 23.4 | BM | N/A | 2025-12-31 | ABIERTO | Delegar el manejo y seguimiento del archivo de patrocinio a un analista de la DAJ y establecer la periodicidad de su seguimiento. | 2025-01-15 |  | Director/a de Asesoría Jurídica | Evitar: Implica prevenir las actividades que los originan, eliminando su causa, o seleccionando acciones alternativas. | LEVE | DEBIL | RIESGO RESIDUAL LEVE
R16 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | 4. Fortalecer las capacidades institucionales | Incrementar la eficiencia de la gestión institucional MEDIANTE el uso de las herramientas de planificación, seguimiento, procesos, y cambio y cultura organizativa | Al objetivo | El no cumplimiento de los lineamientos establecidos por las gestiones de internas de Planificación Institucional; Seguimiento Institucional; Procesos y Servicios y Cambio y Cultura Organizacional por parte de las áreas ejecutoras CAUSARÍA retrasos en la atención de los requerimientos motivados desde las distintas áreas de la STECSDI | ORGANIZACIONAL General | INTERNO-PROCESOS / ENFOQUE DE OPERACIÓN |  | X |  |  | X |  | 40 | MM | N/A | 2025-12-31 | ABIERTO | Mantener lineamientos de Planificación Institucional; Seguimiento Institucional; Procesos y Servicios y Cambio y Cultura Organizacional actualizados. | Anual Enero 2025 |  | Director/a de Planificación y Gestión Estratégica | Evitar: Implica prevenir las actividades que los originan, eliminando su causa, o seleccionando acciones alternativas. | MODERADO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL MODERADO
R16 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | 4. Fortalecer las capacidades institucionales | Incrementar la eficiencia de la gestión institucional MEDIANTE el uso de las herramientas de planificación, seguimiento, procesos, y cambio y cultura organizativa | Al objetivo | El no cumplimiento de los lineamientos establecidos por las gestiones de internas de Planificación Institucional; Seguimiento Institucional; Procesos y Servicios y Cambio y Cultura Organizacional por parte de las áreas ejecutoras CAUSARÍA retrasos en la atención de los requerimientos motivados desde las distintas áreas de la STECSDI | ORGANIZACIONAL General | INTERNO-PROCESOS / ENFOQUE DE OPERACIÓN |  | X |  |  | X |  | 40 | MM | N/A | 2025-12-31 | ABIERTO | Solicitar a las áreas técnicas el mantener a los puntos focales designados. | Anual Enero 2025 |  | Director/a de Planificación y Gestión Estratégica | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | MODERADO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL MODERADO
R16 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | 4. Fortalecer las capacidades institucionales | Incrementar la eficiencia de la gestión institucional MEDIANTE el uso de las herramientas de planificación, seguimiento, procesos, y cambio y cultura organizativa | Al objetivo | El no cumplimiento de los lineamientos establecidos por las gestiones de internas de Planificación Institucional; Seguimiento Institucional; Procesos y Servicios y Cambio y Cultura Organizacional por parte de las áreas ejecutoras CAUSARÍA retrasos en la atención de los requerimientos motivados desde las distintas áreas de la STECSDI | ORGANIZACIONAL General | INTERNO-PROCESOS / ENFOQUE DE OPERACIÓN |  | X |  |  | X |  | 40 | MM | N/A | 2025-12-31 | ABIERTO | Realizar capacitaciones a los puntos focales de las áreas técnicas; acompañamiento metodológico. | Conforme necesidades institucionales |  | Director/a de Planificación y Gestión Estratégica | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | MODERADO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL MODERADO
R17 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 4. Fortalecer las capacidades institucionales | Incrementar la difusión, promoción y posicionamiento de la gestión institucional MEDIANTE la administración de los procesos de comunicación integral, imagen y relaciones públicas. | Al objetivo | La vulneración de las redes sociales y página web institucional CAUSARÍA afectación de imagen institucional y de las autoridades. | NACIONAL Seguridad | EXTERNO-TECNOLÓGICO |  |  | X |  | X |  | 23.7 | BM | N/A | 2025-10-15 | ABIERTO | Monitorear los accesos otorgados para reportar la vulneración de las redes sociales, y reestablecer contraseñas. | En caso de que amerite por rotación del personal de la DCS 15/4/2025 |  | Director/a de Comunicación Social | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | LEVE | MODERADO | RIESGO RESIDUAL LEVE
R18 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 4. Fortalecer las capacidades institucionales | Incrementar la eficiencia en la provisión de bienes y servicios necesarios MEDIANTE la atención oportuna de los requerimientos institucionales. | Al objetivo | Los contratos, trámites, procesos de compras públicas y convenios abiertos de arrastre del ex MCDS y ex STPTV que no cuentan con archivos y/o expedientes completos CAUSARÍA que no se puedan tramitar y cerrar acorde a la competencia de las gestiones de la DA. | ORGANIZACIONAL General | INTERNO-PROCESOS / ENFOQUE DE OPERACIÓN | X |  |  | X |  |  | 81 | AS | N/A | 2024-10-30 | ABIERTO | Elaborar y dar seguimiento a las hojas de ruta para cada proceso en el que incluya la designación de un responsable para búsqueda de información y elaboración de informes para determinar el estado real de cada proceso asignado. | 2024-11-15 |  | Director/a Administrativo/a | Plan de contingencia: Acción que reduce el impacto en caso de que ocurra el riesgo. | SIGNIFICATIVO | FUERTE | RIESGO RESIDUAL MODERADO
R19 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 4. Fortalecer las capacidades institucionales | Incrementar el uso eficiente del presupuesto MEDIANTE la aplicación de la normativa legal vigente | Al objetivo | Reducción de presupuesto debido al inadecuado seguimiento a la ejecución presupuestaria de acuerdo a lo programado CAUSARÍA una disminución en la proyección de gasto de la proforma presupuestaria institucional. | NACIONAL Económico | EXTERNO-ECONÓMICO |  |  | X |  | X |  | 10 | BM | N/A | Tercer cuatrimestre del año, octubre de cada año | ABIERTO | Comunicar a las Unidades responsables de los procesos de pago las directrices y ajustarse a los cronogramas y lineamientos emitidos por el Ente Rector. Seguimiento y monitoreo diario a la ejecución presupuestaria. | Tercer cuatrimestre del año (30 oct) |  | Director/a Financiero/a | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | LEVE | MODERADO | RIESGO RESIDUAL LEVE
R20 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 4. Fortalecer las capacidades institucionales | Incrementar el uso eficiente del presupuesto MEDIANTE la aplicación de la normativa legal vigente | Al objetivo | La presentación de documentos habilitantes incompletos o con errores por parte de las unidades ejecutoras CAUSARÍA devoluciones y demoras en los procesos de emisión de certificaciones presupuestarias. | ORGANIZACIONAL General | INTERNO-PROCESOS / ENFOQUE DE OPERACIÓN |  | X |  |  |  | X | 15 | ML | N/A | Por cada proceso de Contratación | ABIERTO | Enviar recordatorios a las Unidades requirentes sobre los documentos habilitantes necesarios para solicitar Certificaciones Presupuestarias. | Trimestral (30 marzo - 30 junio - 30 sep. - 30 dic) |  | Director/a Financiero/a | Reducir: Incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. | LEVE | MODERADO | RIESGO RESIDUAL LEVE
R21 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | 4. Fortalecer las capacidades institucionales | Incrementar el desarrollo del talento humano MEDIANTE la aplicación de la normativa legal vigente | Cumplimiento de las disposiciones legales | Falta de recursos económicos asignados CAUSARÍA impedimento del cumplimiento de los procesos de nómina con respecto a los pagos de remuneraciones, liquidaciones de haberes y beneficios de los servidores de la STECSDI estipulados por la ley. | ORGANIZACIONAL Económico / Fiscal | EXTERNO-ECONÓMICO |  | X |  | X |  |  | 40 | MS | N/A | 2025-06-01 | ABIERTO | Planificar los recursos económicos para el financiamiento de los ítems del grupo de gasto 51 en la Programación Anual de la Planificación acorde a los techos asignados por el ente rector de las finanzas públicas. | 2025-01-01 |  | Director/a de Administración de Talento Humano | Evitar: Implica prevenir las actividades que los originan, eliminando su causa, o seleccionando acciones alternativas. | SIGNIFICATIVO | MODERADO | RIESGO RESIDUAL SIGNIFICATIVO
Note on O12: Colocar la fórmula en números, ejemplo: =72%x100 =50%x80
Note on U23: DIANA ELIZABETH PAREDES QUIZPE: Se justifica con el "Informe técnico de recomendaciones y/o de gestión de la asistencia técnica a las diferentes entidades en el marco de la gestión institucional respecto a presupuestos por resultados". E Informes de seguimiento de la implementación de la metodología de gestión de presupuesto por resultados en la provisión del “Paquete Priorizado”.